高性能工具全国重点实验室

开放课题管理办法

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为贯彻国家重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的方针，促进高性能工具领域的基础理论和应用技术研究，发挥全国重点实验室在高层次人才的培养作用，吸引国内外人才到实验室来合作开展前沿性或解决重大科学技术问题的研究，高性能工具全国重点实验室（以下简称实验室）特设立开放基金课题（以下简称开放课题）。

第二条 开放课题支持与实验室主攻方向相关的科学研究，围绕航空航天、半导体集成电路、新能源装备、海陆交通、高档数控机床等国家重点领域，开展高性能工具理论-材料-设计-制造-应用方面全链条创新研究，致力于解决高性能工具和产业发展的关键基础共性技术以及加工前沿引领技术，并鼓励应用基础和交叉学科研究。

第三条 开放课题经费由实验室开放运行费支出，课题负责人单独核算，实行专款专用制度，以确保经费使用的透明度和规范性。

第二章 开放课题的发布与申请

第四条 开放课题包括两类：青年基金项目和重点项目。经费将以开放课题合同形式支付到申请人所在单位。研究期限一般为2年，如果确实需要进行持续较长时间的重大课题，可以分阶段申请。研究工作的时间从批准之日起算。每年实验室会根据经费预算设置开放课题，具体信息请参见当年的申请指南。

第五条 开放课题申请指南在实验室网站和公众号、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司网站和公众号上统一公布。指南每年发布一次。

第六条 凡具有相关领域技术积累的国内外科研人员均可根据申请指南向实验室提出课题申请。申请的课题必须符合申请指南所规定的研究内容范围。申请课题者必须是课题实际主持人，一般应具有高级专业技术职称或博士学位。

第七条 申请人需根据开放课题指南要求在规定时间内提交《高性能工具全国重点实验室开放课题申请及任务书》，所填内容必须实事求是。

第八条 实验室也接受国内外科研人员自带课题和经费，利用本实验室的设备仪器开展研究工作。

第九条 在读研究生、正在承担本实验室开放课题但未结题人员不得作为负责人提出申请，但可以作为项目组人员参加研究工作。

第三章 开放课题的审批与立项

第十条 实验室办公室组织对提交的课题申请进行形式审查和初审。

形式审查和初审有以下情况之一者不予资助：

（1）申请书填写不符合填报规定；

（2）申报题目不符合资助范围；

（3）申报课题明显缺乏理论根据，研究方法、技术路线不清，无法进行评审；

（4）申请者或项目组主要成员在本实验室的申请项数，连同在研资助课题数超过两项；

（5）已有同类研究或低水平重复；

（6）申请人不具备实施该课题的研究能力或缺乏基本的研究条件；

（7）申请人对已获资助项目不执行开放课题管理的有关规定，且未按要求改正的，或不认真开展研究工作，未发表论文或未取得研究成果者。

第十一条 实验室组织学术委员会或专家组或书面通讯评议方式对申请项目进行评审，建议资助课题及资助额度。实验室主任办公会根据评审结果统一调整，择优批准。

第十二条 根据评审结果，实验室主任将签发立项批准书，并通知申请者及其所在单位。

第四章 开放课题的运行管理

第十三条 申请者接到立项批准通知后，应于30个工作日内与实验室签订课题合同书，并接受申请者为实验室流动研究人员。无正当理由逾期未签订合同者视为自动放弃接受资助。

第十四条 实验室指派专门人员来管理开放课题，课题负责人组织课题组按照计划进行研究工作。课题负责人在课题执行期间至少到实验室进行一次学术报告。

第十五条 在课题实施过程中，如果需要改变预定研究目标、研究内容和计划等，或者需要提前结题或延长期限，课题负责人必须提前三个月提出报告，报实验室审批。

第十六条 一般情况下，课题负责人不得代理或更换。如果遇有特殊情况，所在单位应安排合适代理人，并报实验室备案。如果课题负责人工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成课题项目。但须调入、调离双方及实验室签署意见，并报实验室审批备案。

第十七条 课题负责人需要在每年的6月20日之前提供实验室要求的开放课题半年度进展材料，并在每年的12月20日之前提供实验室要求的开放课题年度进展材料。报告内容应该包括研究进展、发表论文、申报专利、应用推广、成果获奖等情况。未能提交进展报告或报告不符合审核标准的项目，以及在验收考核中不合作、项目停滞或资金使用违规的项目，将延迟拨付后续经费。若在规定时间内未纠正或补充提交，资助将被暂停。

第十八条 开放课题研究工作完成后，负责人需要在三个月内向实验室提出验收申请。实验室将按照申请书和课题合同书组织验收。

第十九条 开放课题结题时，至少需要发表1篇被五大检索（SCI、EI、CA、ISTP、ISR）收录的论文，实验室为第一完成单位，合作的实验室固定人员为通讯作者（含共同通讯作者），其他具体要求以开放课题合同的约定为准。

第五章 开放课题的成果管理

第二十条 开放课题通过验收后，必须向实验室提交成果材料，其中包括但不限于以下内容：

（1）研究工作总结及研究报告；

（2）已发表学术论文和计划发表学术论文列表、论文期刊原件及复印件；

（3）专利与获奖成果证书复印件；

（4）研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、软件、程序等和目录清单。

第二十一条 开放课题的成果归实验室和研究人员所在单位共有，成果报奖、项目申报等需经实验室同意。在申请专利、软著、发表论文和参加国内外学术会议时，第一单位署名“高性能工具全国重点实验室（State Key Laboratory of High Performance Tools）”，并注明该成果为“高性能工具全国重点实验室开放课题研究基金资助（项目编号）”。

第二十二条 鼓励已获得实验室开放基金资助开展的研究项目继续申请更高层次的基金、科技攻关或其它重大项目。

第二十三条 课题组成员（含负责人）若在期满前满足结题条件，可申请提前结题。

第二十四条 凡属自带课题和经费者，须在研究成果及论文中注明“本研究在高性能工具全国重点实验室完成”。

第六章 开放课题经费的使用与管理

第二十五条 开放课题经费的管理严格按照国家科技部、财政部、实验室的有关财务规章制度执行，专款专用。

第二十六条 开放课题经费仅限用于完成开放课题所必须的相关费用，具体包括：

（1）研究工作需要的材料费、小型配套设备购置费、测试费、加工费等；

（2）调研、资料复印与学术交流费；

（3）项目组成员来实验室工作期间符合国家有关规定的津贴、交通及住宿费用；

（4）在国内外学术刊物上发表的、与开放课题有关的标注"高性能工具全国重点实验室"的学术论文版面费；

（5）与开放课题有关的专利费用。

第二十七条 资助经费实行一次核定，分两笔拨付。合同生效后拨付第一笔经费（50%）；考核通过后拨付第二笔经费（50%），具体按照合同书执行。

第二十八条 课题结题验收时，课题负责人应向实验室提交加盖财务部门公章的经费开支决算报告。结余经费可顺延一年使用，用于支付在课题支持下发表论文的版面费、专利费用、参加学术会议的注册费等。

第二十九条 课题负责人按照合同规定日期提交课题年度执行情况，实验室组织专家对课题年度研究情况进行评审，对研究不达标者的课题提出修改意见。课题负责人应在收到不达标通知后一个月内，提交修改后的年度评审材料，经实验室审查合格后继续资助。否则，实验室有权终止资助并收回结余资金。

第三十条 开放课题在实施期间，因不可抗力（如自然灾害、重大公共卫生事件等）或经论证确属技术路线选择、学科发展方向等非人为主观原因导致无法继续执行，需要终止或暂停的，对已使用的资助经费经审计确认合规后，不予追回。剩余的资助经费，按相关规定收回资助方。

第七章 优先原则

第三十一条 实验室优先资助那些高水平研究课题，这些课题能够在基础和应用基础研究中尽快进入国际前沿领域，并有良好的应用前景和明显的经济效益。

第三十二条 为鼓励年青人才的成长，优先资助45岁以下的中青年专业人员作为课题负责人。

第八章 附则

第三十三条 如果发现有弄虚作假、抄袭等学术腐败行为，实验室有权追回所资助的经费。如果这些行为对实验室的声誉造成损害，实验室有追究其法律责任的权利。

第三十四条 本管理办法由实验室办公室负责解释，对于未尽事宜，依据具体情况另行研究解决。

第三十五条 本管理办法自公布之日起施行，由实验室办公室负责解释。